Приложение

Утверждено

приказом МКУ

«Управление образованием»

№ 224 от 13.09.2024 г.

**Муниципальный план мероприятий,**

**направленных на формирование и оценку функциональной грамотности**

**обучающихся общеобразовательных организаций,**

**на 2024 – 2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| 1. | Участие в краевых мероприятиях по формированию функциональной грамотности | По плану ПК ИРО весь период | Получение знаний по нормативно-правовому сопровождению работы по формированию функциональной грамотности, выстраивание работы в ШМО | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «Управление образованием» ШМО (далее – МКУ «УО» ШМО) |
| 2. | Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с заместителями руководителей ОО и школьными координаторами по формированию функциональной грамотности | 17.09.2024, далее ежемесячно | Отработка с ОО конструирования школьного плана; отработка основных аспектов выстраивания работы по формирования функциональной грамотности | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 3. | Отработка списка школьных координаторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | 17.09.2024 | Список школьных координаторов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО |
| 4. | Подготовка методических рекомендаций составлению школьного плана мероприятий по формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся  | 17.09.2024 г. | Методические рекомендации | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО |
| 5. | Разработка инструктивно – методического письма «Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | До 20.09.2024 г. | Инструктивно – методическое письмо в ОО | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО |
| 6. | Актуализация раздела на официальном сайте МКУ «УО» ШМР по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | До 20.09.2024, весь период | Раздел на официальном сайте МКУ «УО» ШМР, формирование банка материалов, лучших образовательных практик | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 7. | Мониторинг школьных сайтов по вопросу размещения информации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Весь период | Наличие актуальной информации по вопросам формирования функциональной грамотности на школьных сайтах | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 8. | Проведение районных методических тематических мероприятий для педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (мастер – классы, круглые столы – по дополнительному плану на проведение Методической панорамы и Единого методического дня) | 29.10.202428.03.2025 | 100% охват специалистов ОО, ответственных за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 9. | Мониторинг школьных мероприятий, направленных на повышение компетенций педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | 25.09.2024, Весь период | Школьный план работы методического совета, ШМО, график проведения открытых уроков | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 10. | Организация информационного и методического сопровождения реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Весь период | Консультирование, методические адресные рекомендации для руководителей ОО, школьных координаторов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 11. | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 6, 8 – 9-х классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 27.09.2024  | База данных учителей школ Шкотовского муниципального округа, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 5, 6, 8 – 9-х классов по всем направлениям | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 12. | Мониторинг информации об обучении педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 6, 8 – 9-х классов, по программам повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности;  | До 02.10.2024 | База данных о педагогах, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 6, 8 – 9-х классов, имеющих удостоверения о прохождении программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 13. | Формирование базы данных обучающихся 6, 8 – 9-х классов 2024 – 2025 учебного года | До 20.09.2024 г. | База данных обучающихся 6, 8 – 9-х классов ОО Шкотовского муниципального района | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 14. | Организация входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся 6, 8-9 классы | **6 класс:** Входное – 16-26.09.2024; Итоговое - 01–11.04.2025.8, 9 классы:Входное – 23.09 -11.10.2024; Итоговое – 03.03. – 17.03.2025 | Контроль за проведением мониторинга, выезды в ОО | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 15. | Подготовка аналитических материалов по результатам тестирования | До 18.10.2024До 30.04.2025 | Аналитические материалы | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 16. | Организация в 5-х классах школьной диагностической работы по читательской грамотности – стартовый уровень | Сентябрь 2024 | Проведение работы в школах | Руководители ОО |
| 17. | Мониторинг проведения стартовой диагностики в 5-х классах | До 07.10.2024 | Предоставление скриншотов в МКУ «УО» ШМО | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО |
| 18. | Организация в ОО проведения тренировочных работ по функциональной грамотности (5 тренировочных заданий по каждому направлению) | Октябрь 2024, весь период – 1 раз в четверть | Предоставление школьными координаторами справки о проведении тренировочных работ | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 19. | Мониторинг проведения тренировочных работ в ОО | Весь период | Аналитическая справка | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 20. | Включение в деятельность проектов предпрофессионального образования (инженерные, агроклассы, педклассы), центров образования цифрового и естественно-научного профилей «Точка роста», профильных классов образовательных программ по формированию функциональной грамотности обучающихся | Весь период | 100% охват участников целевой категории | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 21. | Организация участия во Всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ» обучающихся и учителей с целью развития навыков функциональной грамотности | Весь период | 100% охват участников | Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 22. | Организация участия обучающихся целевой категории в программах и проектах по формированию финансовой грамотности (эстафета по финансовой грамотности, уроки по финансовой грамотности) | Весь период | 100% охват участников целевой категории тематическими мероприятиями | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 23. | Участие в программах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности обучающихся  | Весь период | 100% педагогов должны быть обучены (в том числе, по индивидуальным образовательным маршрутам), участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся средствами преподаваемого предмета | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 24. | Участие в семинарах по формированию функциональной грамотности обучающихся регионального уровня (с целью получения лучшего опыта по направлению)  | Весь период | 100% охват участия целевой категории | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 25. | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | С сентября 2024 г., Весь период | Наставники для педагогов, нуждающися в индивидуальной помощи | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 26. | Формирование муниципального и школьных методических активов | С сентября 2024 г. по май 2025 г. | Муниципальный методический актив; школьные методические активы | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 27. | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | С октября 2024 по май 2025 | График проведения открытых уроков в ОО | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 28. | Мониторинг формирования школьного банка заданий по формированию функциональной грамотности у обучающихся | С октября 2024 г. по май 2025 г. | Аналитическая справка о формировании банка заданий в ОО | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО |
| 29. | Проведение работы по выявлению, обобщению успешных практик образовательных организаций и педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Весь период | Банк успешных практик | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 30. | Составление банка лучших педагогических практик по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Весь период | Банк лучших педагогических практик | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 31. | Проведение мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Октябрь – декабрь 2024 г.Январь – май 2025 г. | Анализ состояния процесса внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 32. | Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий и мониторингов | До 30.05.2025 г. | Проектирование плана мероприятий на 2024-2025 учебный год, итоговая аналитическая справка | Танеева Г.Н., директор МКУ «УО» ШМР |
| 33. | Краевой семинар по вопросам формирования функциональной грамотности «Формирование функциональной грамотности обучающихся в учебном процессе и внеурочной деятельности» | 19 февраля 2025 г. | Краевой семинар на базе МБОУ «СОШ № 27 пгт Смоляниново»  | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |

**Мониторинговая деятельность в рамках работы по формированию функциональной грамотности обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мониторинг** | **Сроки проведения** | **Форма проведения** | **Ответственный** |
| 1. | Мониторинг школьных приказов о назначении школьных координаторов, ответственных за формирование функциональной грамотности по направлениям | До 25.09.2024 | Предоставление школьных планов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 2. | Мониторинг школьных планов по формированию функциональной грамотности обучающихся | До 25.09.2024 | Предоставление школьных планов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 3. | Мониторинг школьных сайтов по вопросу размещения информации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | До 30.09.2024 | Проверка школьных сайтов | Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 4. | Мониторинг школьных мероприятий, направленных на повышение компетенций педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | С октября 2024 г. Весь период | Выезды в ОО согласно школьным планам | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 5. | Мониторинг информации об обучении педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 6, 8 – 9-х классов, по программам повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности; | До 25 сентября 2024 г., весь период | Корректировка базы данных педагогов по вопросам курсовой подготовки | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 6. | Мониторинг аналитических материалов по результатам стартовой диагностики в 6, 8, 9 классах | Октябрь 2024 г. | Сбор аналитических материалов из ОО, проведение сводного анализа | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 7. | Мониторинг проведения стартовой диагностики по читательской грамотности в 5-х классах | Октябрь 2024 г. | Сбор аналитических справок о проведении работ, скриншотов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 8. | Мониторинг проведения тренировочных работ в ОО | Октябрь 2024 г., весь период 1 раз в четверть | Аналитические справки школьных координаторов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 9. | Мониторинг участия в Всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ» | Весь период | Информационные справки школьных координаторов | Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 10. | Мониторинг участия в мероприятиях по финансовой грамотности | Весь период | Информационные справки школьных координаторов | Ситникова С.А., главный специалист МКУ «УО» ШМО |
| 11. | Участие в программах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности  | Весь период | Информационные справки школьных координаторов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 12. | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2024 г., весь период | База наставнических пар (групп) | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 13. | Мониторинг формирования школьного банка заданий по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Весь период | Информационные справки школьных координаторов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |
| 14. | Проведение мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Весь период | Информационные справки школьных координаторов | Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «УО» ШМО, руководители ОО |